#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

#### качества условий оказания услугМБУК  "ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" на 2019, по состоянию на 30.09.2020

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации, положение о филиалах | 30.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Отсутствующая информация размещена на официальном сайте учреждения. | 28.11.2019 |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Улучшение интерфейса и навигации официального сайта учреждения; упорядочение документов и информации по категориям/ составу; организация версии для слабовидящих | 31.03.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Улучшен интерфейс и навигация сайта учреждения, проведена актуализация раздела «Документы» | 28.11.2019 |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Приобретение современного звукового и мультимедийного оборудования для Археологического музея | 31.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Звуковое и мультимедийное оборудование для Археологического музея приобретено (накладная №OLW/3301674) | 31.10.2019 |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Приобретение 3-х демосистем для замены стендов с информацией | 30.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Приобретены 2 демосистемы для замены стендов с информацией (накладная №OLW/3301674) | 31.10.2019 |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Проведение косметического ремонта выставочного зала Археологического музея | 31.03.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Косметический ремонт выставочного зала Археологического музея выполнен | 27.02.2020 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения и обособленных подразделений инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждений и на прилегающих территориях | 30.06.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | В период с 12 по 22 мая проведено онлайн инструктирование сотрудников учреждения и обособленных подразделений по сопровождению инвалидов в помещениях учреждений и на прилегающих территориях | 22.05.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.09.2020 | Ханукаева Марианна Рахимовна редактор электронных баз данных музея | В период с 15.08 по 15.09 проведен опрос среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов. В ходе опроса выявлена удовлетворенность инвалидами качеством и доступностью оказываемых услуг | 15.09.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение и установка табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.12.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора |  |  |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |
| Недостаточный уровень доброжелательности и вежливости работников учреждения | Проведение опроса среди получателей услуг с целью выявления недостатков в работе персонала учреждения с получателями услуг | 30.12.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора |  |  |

Директор   МБУК «____                                                                                                                                                      Ю.Н. Алексеева